Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Введение в проектную деятельность

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Магистральный транспорт

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: зачет, 6 семестр ОФО, 4 курс ЗФО.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.2 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы |
| --- | --- | --- |
| УК-2.2 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности | Обучающийся знает: этапы проекта, его структуру | Вопросы (№ 1- №4) |
|  | Обучающийся умеет: составлять план проекта, определять цель и задачи проекта | Задания (№5 - №9) |
|  | Обучающийся владеет: методикой экономической оценки эффективности проекта | Задания (№10 - №11) |

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:

1) ответ на теоретические вопросы;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета.

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| УК-2.2 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности | Обучающийся знает: этапы проекта, его структуру |
| Примеры вопросов/заданий - По каким признакам классифицируются проекты? а) В соответствии с основной сферой работ б) В зависимости от степени масштабности работ проекта и количества участников в) В зависимости от количества привлекаемых участников проекта и ресурсов, а также степени влияния проекта на окружающий мир г) В зависимости от длительности реализации д) По степени сложности е) Все варианты верны - Перечислите компоненты организационной структуры для реализации проекта: а) Легко подстраиваться к изменениям во внешней среде б) Приспосабливаться к веяниям моды, науки в) Иметь квалификационных работников для решения своих задач г) Быть пригодной для оптимальной работы д) Гарантировать достоверность информации при обмене данными в процессе работы е) Рационально тратить свои ресурсы ж) Быть безболезненно принятой сотрудниками компании з) Все варианты верны - Какие существуют стадии жизненного цикла проекта? а) Инициация проекта – стадия жизненного цикла проекта, на которой определяются основные цели проекта и осуществляется разработка вариантов проектных решений б) Планирование проекта – стадия, предполагающая определение параметров проекта, составление графиков реализации проектов на основе применения методов сетевого планирования, также осуществляется определение потребности в ресурсах проекта и рамках разработки бюджета проекта в) Реализация проекта – стадия, которая предполагает окончание проектной документации в соответствии с разработанными сроками г) Контроль результатов проекта – стадия, которая предполагает сдачу выполненного проекта и исправление выявленных недостатков д) Завершение проекта – стадия, предполагающая окончание проектной деятельности и расформирование проектных подразделений на предприятии е) Все варианты верны - Основные процессы планирования: а) планирование целей - этап, предполагающий формулировку целей проекта, разработку этапов реализации проекта, включающих в себя обоснование каждого этапа: б) декомпозиция целей - этап, предполагающий дробление этапов логистического проекта на более мелкие, с целью повышения управляемости проекта и обеспечения реализации процессов контроля; в) определение состава операций проекта - этап, предполагающий разработку перечня операций, которые необходимо осуществить для выполнения определенного этапа проекта; г) установление взаимосвязи этапов проекта - этап, предполагающий анализ технологических и производственных взаимосвязей и на их основе разработку графика выполнения этапов проекта д) оценивание длительности выполнения отдельных этапов или объемов работ - этап, предполагающий на основе прошлого опыта реализации аналогичных проектов, анализа технической документации или хронометража рабочего времени определение длительности выполнения этапов проекта; е) определение ресурсов проекта - этап, предполагающий качественный анализ требуемых ресурсов и расчет потребности в ресурсах с определением очередности поступления требуемых ресурсов; ж) оценка стоимости проекта - этап, на котором разрабатывается бюджет проекта, посредством последовательного суммирования стоимости каждого этапа проекта: з) составление расписания выполнения работ - этап, предполагающий разработку графика реализации проекта на основе сетевого графика, являющегося результатом применения метода сетевого планирования проекта и) разработка плана исполнения проекта - этап, представляющий собой объединение и интеграцию документации и информации, полученной на предыдущих этапах планирования; к) определение критериев успеха - этап, предполагающий разработку показателей эффективности реализации проекта. Л) Все варианты верны |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| УК-2.2 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности | Обучающийся умеет: составлять план проекта, определять цель и задачи проекта |
| Примеры заданий - Что относят к вспомогательным процессам планирования проекта? а) планирование качества - процессы, предусматривающие разработку внутренних стандартов качества на каждую операцию проекта или определение государственных стандартов качества, на которые ориентируется руководитель проекта при сто реализации: б) планирование организации - определение полномочий каждого участника проекта и закрепление такого делегирования полномочий документально. в) распределение персонала по должностям - предусматривает раз- работку штатного расписания проекта: г) планирование взаимодействия - процесс предусматривает разработку организационной структуры проекта и матрицы ответственности каждого участника проекта, д) определение рисков проекта - процесс, предусматривающий выявление всех потенциальных рисков проекта и определение их степени воздействия на проект е) разработка механизмов реагирования - процесс, предусматривавший разработку комплекса предупредительных действий для снижения или минимизации рисков: ж) планирование поставок - процесс, предусматривающий выбор оптимального поставщика и заключение с ним договоров на поставку ресурсов. з) все варианты верны - Дайте определение метода древа решений 1) в простом и удобном, наглядном и доступном для понимания виде формализовать задачу выбора наилучшего решения; 2) синтезировать в одной схеме все случайные факторы, которые требуется учесть в формате оптимизационной модели проекта, 3) синтезировать в одной схеме все варианты и специфические особенности альтернативных решений, которые планируется анализировать в формате оптимизационной модели проекта: 4) выбрать концепцию проекта, в формате которого будет учитываться получение максимально полезного результата - Дайте определение метода сетевого планирования Метод сетевого планирования используется с целью сокращения трудозатрат на проектное планирование и позволяет создать механизм координированного управления сложными проектами, которые требуют больших затрат ограниченных ресурсов и участия большого количества исполнителей. - Перечислите этапы управления ресурсами проекта - планирование - закупка - поставки - распределение - учет и контроль ресурсов (трудовых и материально-технических) - Какие показатели используются при осуществлении оценки? - чистый дисконтированный денежный поток - внутренняя норма доходности - срок окупаемости проекта - рентабельность проекта |  |
| УК-2.2 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности | Обучающийся владеет: методикой экономической оценки эффективности проекта |
| Примеры заданий - Задание. Определите чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта. Пример выполнения практического задания 1. Определите капитальные затраты, необходимые для реализации логистического проекта, учитывая, что к ним относятся постоянные активы, строительно-монтажные работы, а также ранее осуществлённые капитальные вложения. 2. Определите текущие затраты, отражающие следующие показатели: - расход сырья и материалов; - цены на сырье и материалы (без НДС): - численность и заработная плата: На основании указанных данных формируется итоговая таблица «Текущие затраты». - Определите предполагаемые результаты проекта, то есть сформируйте таблицу «Выручка от реализации». Для этого необходимо определить следующие показатели: объем реализации и отпускные цены. - По окончании выполнения работы следует сформулировать вы- вод относительно экономической эффективности проекта. - Задание. Осуществите анализ представленных в таблице рисков и сформируйте множество мероприятий по минимизации рисков, используя метод построения древа решений. Таблица 1 – Риски проекта Факторы риска; Угрозы; Мероприятия по снижению риска. Организационные риски. Расхождение мнений участников проекта; Принятие управленческих решений в течение длительного периода времени; Разработка стандартизированной процедуры принятия управленческого решения участниками. Риски человеческого фактора. Несвоевременное; осуществление полная деятельность ставки ресурсов поставщика проекта; Уточнение наличия штрафных санкций в случае несвоевременной поставки в процесс заключения контрактов с поставщиками ресурсов. Технические риски. Отсутствие возможности эксплуатации оборудования вследствие инструкции на иностранном языке; Поиск переводчика инструкции по эксплуатации оборудования может замедлить сроки реализации проекта; Проведение предварительной пробной эксплуатации оборудования в реальных условиях. Финансовые риски. Прекращение финансирования вследствие ликвидации банка; Наличие вероятности финансовых потерь и потери инвестора; Формирование бюджета проекта на основе нескольких разных источников инвестиций. |

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

- Понятие проект. Классификация проектов.

- Организационные структуры для реализации проектов.

- Жизненный цикл проекта.

- Структура логистического проекта.

- Метод древа решений в управлении проектами.

- Формирование проекта на основе метода сетевого планирования.

- Управление стоимостью и ресурсами проекта.

- Проектное финансирование.

- Экспертиза проекта.

- Оценка эффективности проекта на основе метода дисконтированных денежных потоков.

- Оценка рисков при управлении проектами.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Критерии формирования оценок по зачету

«Зачтено» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности.

«Не зачтено» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.